## Slide 1: 水利勘察设计单位质量管理（二）
过程方法的应用—郭澄平

## Slide 2
一、基本要求
二、应用探讨

## Slide 3: 一、基本要求
1.过程方法的基本要素（结合PDCA和基于风险思维）
输入源
输入
活动
输出
输入接收方
起点
终点
物质、能量、信息
如：以产品、服务或决策的形式
可能用于监视和测量绩效的控制和检查点
物质、能量、信息
如：以材料、资源或要求的形式
前序过程
如：内外部供方、顾客或其他相关方的过程
后续过程
如：内外部顾客或其他相关方的过程

## Slide 4: 一、基本要求
2. 标准要求与实际相结合
● ISO9001：2015 0.1 总则
实施本标准并不意味着需要：
统一不同质量管理体系的结构；
统一本标准条款结构的文件；
在组织中使用本标准的特定术语。
本标准规定的质量管理体系要求是对产品和服务要求的补充。
● ISO9000:2015 2.4.1.2 体系
实际上，每个组织的质量管理体系都是唯一的。

## Slide 5: 一、基本要求
3.过程方法应考虑的因素
组织机构、管理层次
项目管理的模式
组织的知识（和技术能力）
相关方的要求（或组织面临的环境）
员工的认知及企业文化

## Slide 6: 一、基本要求
4.了解项目管理知识
美国PMBOK项目管理简介（IPMP）
项目管理五大管理过程
项目管理九项专业职能领域
启动
计划
实施
控制
收尾
范围
时间
沟通
采购
综合
费用
质量
资源
风险

## Slide 7: 一、基本要求
5.追求过程的效率
原则:考虑适宜性、充分性、知识和效率；同时在资源允许的条件下尽量并行开展工作；以提高效率。

## Slide 8: 一、基本要求
6.融入风险管控的要求
风险管理过程（GB/T24353 风险管理 原则与实施指南）
要求
—明确环境信息（包括内部环境信息和外部环境信息，并确定风险准则）；
—风险评估（包括风险识别、风险分析、风险评价）；
—风险应对（包括风险应对措施、风险应对计划）；
—监督和检查。

## Slide 9: 二、应用探讨
1.水利水电工程勘测设计项目综合过程
水利水电工程“三阶段编制”规程可研阶段16个方面要求

## Slide 10: 二、应用探讨
结合IPMP项目管理理论和管理体系标准，确定项目综合管理过程：
项目综合过程
项目监控内容

## Slide 11: 二、应用探讨
2.水利水电工程勘测设计项目主要专业过程
勘察项目过程（虚线框表示过程监控内容）
勘察项目要求确定
勘察项目策划
勘察项目准备
勘察现场实施
勘察过程检验
勘察内业整理
勘察交付、服务与归档
勘察成果审查
资源（包括知识）准备；与设计接口
各专业检验、外业综合验收；与设计沟通
引用资料审查、各专业校审、成果综合审查
交付、服务、归档；知识积累
方案确定；资源、接口、进度等安排
资料完整、准确；风险控制
资料引用、传递准确；分析合理；成果满足要求
要求确定、风险识别

## Slide 12: 二、应用探讨
2.水利水电工程勘测设计项目主要专业过程
规划、咨询项目过程（虚线框表示过程监控内容）
项目要求确定
大纲或计划编制
基本资料收集、整理、分析
调研、查勘
规划咨询方案研究
补充收集资料
规划咨询报告编制
成果审查
交付、归档
要求确定、风险识别
资源（包括知识） 、接口、进度等安排
资料完整、准确；分析合理
技术、安全风险控制
技术、安全风险控制
资料引用、传递准确；成果满足要求
交付、服务、归档；知识积累
引用资料审查、各篇章校审、成果综合审查
资料完整、准确；分析合理

## Slide 13: 二、应用探讨
2.水利水电工程勘测设计项目主要专业过程
工程设计项目过程（虚线框表示过程监控内容）
项目要求确定
设计项目策划
技术要求确定
设计方案选择
项目设计综合
评审、验证、确认
设计更改
成果交付服务
各专业设计
成果外部审查
要求确定、风险识别
资源（包括知识） 、技术、接口、进度等安排、审批
内外部要求、风险、知识
方案评审、风险应对
规定方法的落实
风险、控制
专业方案、知识
综合成果的控制
审查结果的落实
交付、服务（关注施工图法规要求）、归档；知识积累

## Slide 14: 工程设计项目中专业过程案例：水工部分设计过程

## Slide 15: 二、应用探讨
3.水利水电工程勘测设计项目系统管理
以水利水电工程可研阶段项目为例：
按“三阶段编制”规程，16个方面要求。
每个方面均涉及多个专业，形成相互交织的过程系统。
各个单位专业设置与管理过程的不同，难于形成统一模式
遵循的原则：总体、分解、综合（系统论思想）

## Slide 16: 二、应用探讨
总体、分解、综合
项目要求
工程布置建筑
专业2
专业3
专业16
厂房
子专业n
子专业1
大坝
工程布置建筑
项目成果
子专业2
子专业3
子专业n
专业2
专业3
专业16
总体
分解1
分解2
综合1
综合2

## Slide 17: 二、应用探讨
案例：某水电站可行性研究勘察设计主要控制节点及网络图

## Slide 18
个人见解、请不吝赐教
谢 谢